Приложение 1

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году

**Отчет о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году, в части финансовых затрат**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Источник финансирования | Объем финансовых затрат на реализацию мероприятий | Содержание мероприятия | Причины неисполнения |
| Утверждено,тыс. руб. | Исполнено,тыс. руб. | Отклонение, +/- | Исполнение, % |
| **Задача 1 Повышение уровня доступности социально-значимых объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Радужный.** |
| 1. | **1. Оборудование муниципальных объектов социальной инфраструктуры, признанных приоритетными посредством сооружения как внутри зданий, так и снаружи пандусов, поручней, входных групп, обустройства территорий, санитарных узлов, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, с нарушением зрения и слуха.** | Местный бюджет | 1212,20 | 1212,20 | 0 | 100% |  |  |
| 2. | 1.1. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию объектов физической культуры и спорта элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, с нарушением опорно - двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития | Местный бюджет | 510,90 | 510,90 | 0 | 100% |  В 2019 году была продолжена работа по обеспечению доступности объекта для инвалидов, АУ СК «Сибирь» |  |
| 3. | 1.2. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации учреждений культуры и искусства посредством сооружения, как внутри зданий, так и снаружи, пандусов, поручней, установки специализированного оборудования, вспомогательных средств и приспособлений для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата | Местный бюджет | 208,40 | 208,40 | 0 | 100% |  В 2019 проведен частичный комплекс мероприятий по дооборудованию ДХШ. |  |
| 4. | 1.3. Проведение комплекса мероприятий по дооборудованию объектов образования элементами доступности для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, с нарушением опорно - двигательного аппарата, с нарушением зрения, слуха, умственного развития | Местный бюджет | 492,90 | 492,90 | 0 | 100% | В 2019 году, проведены мероприятия по доступности МАДОУ ДС №4 "Родничок". |  |
| **Задача 2.** Повышение доступности и качества реабилитационных или абилитационных услуг (развитие системы реабилитации или абилитации и социальной интеграции инвалидов) в городе Радужный. |
| 5 | **2. Обеспечение доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющих у них нарушений**  | Местный бюджет | 33,40 | 33,40 | 0 | 100% |  |  |
| 6 | 2.1. Оснащение общедоступных библиотек города Радужный специализированным оборудованием и изданиями для инвалидов по зрению, слуху | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7 | 2.2. Оснащение образовательных объектов города Радужный индивидуальной звуковой системой прослушивания музыкальных программ, информационным терминалом и информационным киоском для инвалидов на креслах-колясках, с нарушением зрения, слуха | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 8 | 2.3 Оснащение объектов спорта вспомогательными средствами для инвалидов с нарушением слуха и зрения | Местный бюджет | 33,40 |  33,40 | 0 | 100% | В 2019 году проведены мероприятия по доступности АУ СК «Сибирь» |  |
| **Задача 3. Повышение доступности зданий, сооружений, жилого фонда для людей с ограниченными возможностями здоровья.** |
| 9 | **3. Обустройство входных групп в зданиях и помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья.** | Местный бюджет | 1091,10 | 1090,59 | 0,50 | 99,95% |  |  |
| 10 | 3.1 Обустройство входных групп в зданиях и помещениях административного назначения, в жилом фонде для людей с ограниченными возможностями здоровья | Местный бюджет | 1091,10 | 1090,59 | 0,50 | 99,95% | В 2019 году проведены мероприятие по доступности по 3 адресам:- по адресу 7 мкр. дом 3, 3 подъезд обустройство входной группы (перила);- по адресу 10 мкр. дом 9, 1 подъезд ремонт пандуса и тротуара, установлена подъемная платформа с наклонным перемещением;- по адресу 4 мкр. дом 1, 1 подъезд обустройство входной группы. |  |
| **Итого всего по программе** | Местный бюджет | **2336,70** | **2336,19** | **0,50** | **99,98%** |  |

 Приложение 2

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году

**Отчет о реализации муниципальной программы города Радужный**

**«Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году в части достижения целевых показателей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей  | Ед. измерения | Утверждено | Исполнено на 31.12.2019 | Отклонение, +/- | Исполнение, % | Проведенные мероприятия | Причины неисполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля доступных объектов культуры и искусства для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец года | % | 37,5 | 37,5 | 0 | 100% | Показатель на 2019 год составил 37,5% -дооборудовано ДХШ. |  |
| 2 | Доля доступных объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец года | % | 33,3 | 33,3 | 0 | 100% | В 2019 базовый показатель составил 33,3 дооборудован АУ СК Сибирь». |  |
| 3 | Доля доступных объектов образования для инвалидов и других маломобильных групп населения на конец года, | % | 31,8 | 31,8 | 0 | 100% | показатель на 2019 год составил 31,8% дооборудованы объект - МАДОУ ДС №4 "Родничок". |  |
| 4 | Количество оснащенных муниципальных объектов социальной инфраструктуры , признанных приоритетными вспомогательными средствами и приспособлениями для инвалидов по слуху, зрению | Ед. | 7 | 7 | 0 | 100% | В 2019году -1 объект АУ СК Сибирь». |  |
| 5 | Количество зданий и помещений административного назначения, жилого фонда, доступных для людей с ограниченными возможностями здоровья | Ед. | 12 | 12 | 0 | 100% | На 2019 выполнены работы в рамках муниципальных контрактов по адресам **3-м адресам**: 7 микрорайон, дом 3; 10 микрорайон, дом 9; 4 микрорайон, дом 1.В 2019 году выполнено 3 показателя МП. |  |

Приложение 3

 к информации о ходе реализации

 муниципальной программы города Радужный

 «Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году

**Отчет по оценке эффективности реализации муниципальной программы**

**«Доступная среда в городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование критерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по критерию** | **Наименование подкритерия** | **Вес** | **Балл** | **Оценка по подкритерию** | **Комментарии** |
| Степень достижения целевых значений показателей муниципальной программы (K1) | 0,5 | 5 | 2,5 | Выполнение фактических значений целевых показателей муниципальной программы (отношение количества целевых показателей, исполненных в отчетном году, к общему количеству целевых показателей) (k1,1) | 1 | 5 | 5 | 100% целевых показателей исполнены в отчетном году. |
| Степень выполнения основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (K2) | 0,3 | 5 | 1,5 | Выполнение основных мероприятий муниципальной программы в отчетном году (рассчитывается как отношение количества выполненных основных мероприятий в отчетном году к количеству запланированных основных мероприятий в муниципальной программе на соответствующий год) (k2) | 1 | 5 | 5 | Выполнены все запланированные программой основные мероприятия. Итого процент выполнения основных мероприятий составляет 100 % |
| Освоение средств за счет всех источников финансирования (федеральный, региональный, муниципальный) (K3) | 0,2 | 5 | 1 | Степень выполнения объемов финансирования муниципальной программы (отношение общего исполненного (кассового) объема финансирования муниципальной программы за отчетный период к плановому уточненному объему) (k3) | 1 | 5 | 5 | Освоение средств по муниципальной программе составило 99,98% |
|  |  |  | 5 |  |  |  |   |  |
|

|  |
| --- |
| 1. Пояснения к оценке 5 "Эффективная муниципальная программа" |
| 2. Выводы: Управление экономики и прогнозирования администрации города Радужный рекомендует обеспечить необходимый уровень финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета города Радужный в очередном финансовом году |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |